## Team
Name | Roles | DateStart
Đặng Việt Dũng | Product Owner | 2017-11-01
Lê Hoàng Thiên Ấn | ScrumMaster | 2017-11-01
Lê Giô Na | Team Lead | 2017-11-01
Trần Văn Rin | Dev | 2017-11-01

## Product backlog
PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Khách
Xem Danh Sách Các Hoạt Động Tình Nguyện Đang Triển Khai .
Xem Danh Sách Các Hoạt Động Tình Nguyện Đã Đăng Ký .
Xem Thông Tin Cá Nhân ( Bao Gồm Số Lượng Hoạt Động Đã Đăng Ký ).
Xem Danh Sách Hoạt Động Tình Nguyện Theo Từng Trường Cụ Thể .
Xem Thông Tin Chi Tiết Của Từng Hoạt Động Tình Nguyện .
Xem Danh Sách Thông Tin Của Những Sinh Viên Đăng Ký Hoạt Động Tình Nguyện .
Khách Hàng
Đăng Nhập .
Đăng Ký.
Đăng Ký Hoạt Động Tình Nguyện .
Đăng Ký Nhanh .
Hũy Đăng Ký Hoạt Động Tình Nguyện.
Liên Hệ Với Người Có Liên Quan Đến Hoạt Động ( Gọi Điện ) .
Thay Đổi Thông Tin Cá Nhân .
Thay Đổi Mật Khẩu Đăng Nhập .
Đăng Xuất .
Xử Lý Hoạt Động Tình Nguyện
Quản Lý Số Lượng Đã Tham Gia ( Cho Đăng Ký , Cập Nhập , Xem )
Quản Lý Thông Tin Cá Nhân Sinh Viên Đăng Ký Hoạt Động Tình Nguyện .
Quản Lý Số Lượng Hoạt Động Tình Nguyện Của Từng Trường .
Quản Lý Danh Sách Hoạt Động Đã Đăng Ký .
Quản Lý
Thêm Hoạt Động Tình Nguyện .
Chỉnh Sửa Hoạt Động Tình Nguyện .
Xóa Hoạt Động Tình Nguyện .

## Sprint backlog
PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story Name | Name Of Dev | Start Date | Endate
Sprint 1
Xem Danh Sách Các Hoạt Động Tình Nguyện Đang Triển Khai . | Ấn | 01/12/2017 | 04/12/2017
Xem Danh Sách Các Hoạt Động Tình Nguyện Đã Đăng Ký . | Na | 01/12/2017 | 05/12/2017
Xem Thông Tin Cá Nhân ( Bao Gồm Số Lượng Hoạt Động Đã Đăng Ký ). | Dũng | 01/12/2017 | 03/12/2017
Xem Danh Sách Hoạt Động Tình Nguyện Theo Từng Trường Cụ Thể . | Dũng | 04/12/2017 | 08/12/2017
Xem Thông Tin Chi Tiết Của Từng Hoạt Động Tình Nguyện . | Ấn | 05/12/2017 | 08/12/2017
Xem Danh Sách Thông Tin Của Những Sinh Viên Đăng Ký Hoạt Động Tình Nguyện . | Rin | 01/12/2017 | 05/12/2017
Sprint 2
Đăng Nhập . | Na | 06/12/2017 | 08/12/2017
Đăng Ký. | Rin | 06/12/2017 | 09/12/2017
Đăng Ký Hoạt Động Tình Nguyện . | Dũng | 09/12/2017 | 13/12/2017
Đăng Ký Nhanh . | Rin | 10/12/2017 | 14/12/2017
Hũy Đăng Ký Hoạt Động Tình Nguyện. | Dũng | 14/12/2017 | 17/12/2017
Liên Hệ Với Người Có Liên Quan Đến Hoạt Động ( Gọi Điện ) . | Ấn | 09/12/2017 | 10/12/2017
Thay Đổi Thông Tin Cá Nhân . | Na | 09/12/2017 | 12/12/2017
Thay Đổi Mật Khẩu Đăng Nhập . | Ấn | 11/12/2017 | 13/12/2017
Đăng Xuất . | Dũng | 18/12/2017 | 19/12/2017
Sprint 3
Quản Lý Số Lượng Đã Tham Gia ( Cho Đăng Ký , Cập Nhập , Xem ) | Rin | 15/12/2017 | 17/12/2017
Quản Lý Thông Tin Cá Nhân Sinh Viên Đăng Ký Hoạt Động Tình Nguyện . | Na | 13/12/2017 | 16/12/2017
Quản Lý Số Lượng Hoạt Động Tình Nguyện Của Từng Trường . | Dũng | 20/12/2017 | 22/12/2017
Quản Lý Danh Sách Hoạt Động Đã Đăng Ký . | Ấn | 14/12/2017 | 18/12/2017
Sprint 4
Thêm Hoạt Động Tình Nguyện . | Ấn | 19/12/2017 | 22/12/2017
Chỉnh Sửa Hoạt Động Tình Nguyện . | Na | 17/12/2017 | 20/12/2017
Xóa Hoạt Động Tình Nguyện . | Rin | 18/12/2017 | 20/12/2017